## TIPO 1 - 127V_BLOCOS
Obra: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GIUSEPPE DUMINELLI
Data de preço: Dezembro/2022 não desonerado
MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC | [6 empty] | BDI(%) : | 21.62
Planilha Orçamentária
Endereço: Rua Albino Mondardo, São Bento Alto
Imóvel: | 249,5m²
Edificação COMPLEXO ESPORTIVO GIUSEPPE DUMINELLI
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3520.747
1.1 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, Padrão agente financeiro | m² | 2 | 368.35 | 447.9873 | 895.9745
1.2 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 249.5 | 6.6 | 8.0269 | 2002.7165
1.3 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | m² | 249.5 | 2.05 | 2.4932 | 622.0559
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9647.2936
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (entre baldrames) | m³ | 51 | 101.43 | 123.3592 | 6291.36
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3021 | m³ | 23 | 84.34 | 102.5743 | 2359.2091
2.3 | 101616 | SINAPI | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 36 | 6.64 | 8.0756 | 290.7204
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 18 | 32.25 | 39.2224 | 706.0041
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 53444.6356
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - (FURO 30 cm) |  |  |  |  | 24829.6814
3.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).(36*3) | m | 108 | 61.13 | 74.3463 | 8029.401
3.1.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 6.8 | 33.95 | 41.29 | 280.7719
3.1.3 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 270 | 13.94 | 16.9538 | 4577.5336
3.1.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 128 | 19.05 | 23.1686 | 2965.5821
3.1.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 11.2 | 658.99 | 801.4636 | 8976.3927
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES (15X40cm) |  |  |  |  | 28614.9543
3.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 131 | 101.8 | 123.8092 | 16219
3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 260 | 12.84 | 15.616 | 4060.1621
3.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 145 | 16.08 | 19.5565 | 2835.6919
3.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6.95 | 650.7 | 791.3813 | 5500.1003
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 93476.6431
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES ( 36X 15X30cm) |  |  |  |  | 22830.7715
4.1.1 | 92419 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada com reaproveitamento | m² | 9.5 | 95.64 | 116.3174 | 1105.015
4.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 612 | 12.84 | 15.616 | 9556.9969
4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 182 | 16.08 | 19.5565 | 3559.2823
4.1.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11.3 | 626.46 | 761.9007 | 8609.4774
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA - VIGAS NIVEL 3,84 (15x30cm) |  |  |  |  | 20680.4229
4.2.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 76 | 101.8 | 123.8092 | 9409.4962
4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 285 | 12.84 | 15.616 | 4450.5623
4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 110 | 16.08 | 19.5565 | 2151.2146
4.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.9 | 650.7 | 791.3813 | 4669.1499
4.3 |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  |  | 49965.4487
4.3.1 | 94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E COMPACTAÇÃO | m³ | 23.4 | 78.5 | 95.4717 | 2234.0378
4.3.2 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.(OBS: CAMADA DE MATERIAL GRANULAR E TELA DE AÇO INCLUSOS NA COMPOSIÇÃO) | m² | 249.5 | 157.3 | 191.3083 | 47731.4109
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 87377.197
5.1 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 6 | 2860.69 | 3754.6556 | 22527.9338
5.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 307.6 | 72.43 | 95.0644 | 29241.8018
5.3 | C0993 | SEINFRA | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm | m | 25.25 | 56.29 | 73.8806 | 1865.4858
5.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 307.6 | 81.72 | 107.2575 | 32992.407
5.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 10 | 57.11 | 74.9569 | 749.5687
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7445.6382
6.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 149.72 | 40.89 | 49.7304 | 7445.6382
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 254912.1545
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico financeiro
Obra: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GIUSEPPE DUMINELLI
MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC
Endereço: Rua Albino Mondardo, São Bento Alto
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3520.747 |  | 100%
3520.747
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 9647.2936 |  | 100%
9647.2936
3 | FUNDAÇÕES | 53444.6356 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 26722.3178 | 26722.3178
4 | SUPERESTRUTURA | 93476.6431 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 46738.3215 | 46738.3215
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 87377.197 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 43688.5985 | 43688.5985
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7445.6382 |  |  | 100%
7445.6382
Valores totais |  | 254912.1545 |  | 39890.3584 | 80906.2775 | 90426.9201 | 43688.5985