## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : Construção das cabeceiras e alas de concreto sobre o Rio Morto
LOCAL: Estrada Geral - Vila Maria - Nova Veneza - SC
IDENTIFICAÇÃO: Ponte Cubico
ITEM | Código | DESCRIÇÃO | UNID | QTIDADE | UNITARIO S/ BDI | BDI | UNITARIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 6575.86
1.1 | 74209 | Placa de Sinalização de obra em aço galvanizado | m² | 2.5 | 318.64 | 24.03% | 395.21 | 988.02
1.2 |  | Aluguel de container c/ instalação elétrica | mês | 4 | 495.53 | 24.03% | 614.61 | 2458.44
1.3 | 41598 | Entrada provisória de energia trifásica | uni | 1 | 2523.1 | 24.03% | 3129.4009 | 3129.4009
2 |  | SERVIÇOS PERMANENTES | [5 empty] | 10346.35
2.1 | 72875 | Seixo para escoramento e aterro compactado, com DMT = 3,00 Km | m³ | 250 | 19.9 | 24.03% | 24.68 | 6170
2.2 | 73536 | Esgotamento com bomba elétrica | H | 165 | 6.6 | 24.03% | 8.186 | 1351.35
2.3 | 83338 | Escavação mecanizada mat. 1 cat escavadeira hidraulica | m³ | 500 | 4.56 | 24.03% | 5.65 | 2825
3 |  | INFRA E MESOESTRUTURA - ALAS | [5 empty] | 168971.69
3.1 | 92419 | Montagem e desmontagem de formas de pilares retangularese estruturas similares | m² | 252.82 | 85.64 | 24.03% | 106.2193 | 26854.54
3.2 | 94962 | Concreto magro 15Mpa | m³ | 11.75 | 388.08 | 24.03% | 481.3356 | 5655.75
3.3 | 96558 | Concreto 35Mpa com uso de bomba, com uso de bomba lançamento | m³ | 74.01 | 554.08 | 24.03% | 687.2254 | 50861.89
3.4 | 96545 | Armadura CA 50 8,0mm | kg | 1263 | 14.35 | 24.03% | 17.7983 | 22481.4
3.5 | 96546 | Armadura CA 50 10,0mm | kg | 2479.07 | 12.53 | 24.03% | 15.541 | 38524.75
3.6 | 92885 | Armadura CA 50 12,5mm | kg | 1120.2 | 11.52 | 24.03% | 14.2883 | 16007.66
3.7 | 92764 | Armadura CA 50 16,0mm | kg | 489 | 10.5 | 24.03% | 13.0232 | 6366.78
3.8 | 92887 | Armadura CA 50 20,0mm | kg | 195.5 | 9.15 | 24.03% | 11.3487 | 2218.92
[7 empty] | TOTAL: | 185893.9

## CRONOGRAMA (2)
Obra: Construção das Cabeceiras e Alas de concreto sobre o Rio Morto
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6575.86 |  | 50% | 50% | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PERMANENTES | 10346.35 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | INFRA E MESOESTRUTURA - ALAS | 168971.69 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL | 185893.9
Valores totais |  |  |  | 48117.44 | 48117.44 | 44829.51 | 44829.51
RICARDO BROGNI
ENG° CIVIL
CREA/SC 067.445-4