## TIPO 1 - 127V_BLOCOS
1° MEDIÇÃO(FINAL)
Obra: CONSTRUÇÃO DE TUMULOS COMUNITÁRIOS NO CEMITÉRIO DO CARAVAGGIO
Data de preço: JUNHO/2022 não desonerado
MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC | [6 empty] | BDI(%) : | 21.36
Planilha Orçamentária
Endereço: AVENIDA JOSÉ RONCHI, CARAVAGGIO
Área: 22,04m²
Obra: CONSTRUÇÃO DE TUMULOS COMUNITÁRIOS NO CEMITÉRIO DO CARAVAGGIO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 686.5605
1.1 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, Padrão agente financeiro | m² | 1.5 | 348.79 | 423.2915 | 634.9373
1.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 22.04 | 1.93 | 2.3422 | 51.6231
1.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 22.04 | 3.25 | 3.9442 | 86.9302
2 |  |  | SUPERESTRTURA |  |  |  |  | 335.6526
2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA CO M3 LOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 0.3 | 149.32 | 181.2148 | 54.3644
2.2 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.3 | 772.6 | 937.6274 | 281.2882
3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 20952.72
3.1 |  |  | LAJE INFERIOR |  |  |  |  | 3121.4651
3.1.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.76 | 580.77 | 704.8225 | 1240.4876
3.1.2 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 22.04 | 37.24 | 45.1945 | 996.086
3.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.5 | 77.33 | 93.8477 | 703.8577
3.1.4 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.1 | 135.61 | 164.5763 | 181.0339
3.2 |  |  | LAJES INTERMEDIÁRIAS E SUPERIOR |  |  |  |  | 17831.2549
3.2.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 72.8 | 176.21 | 213.8485 | 15568.1676
3.2.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. | m² | 18.2 | 102.46 | 124.3455 | 2263.0873
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 4154.9283
4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 49.9 | 68.61 | 83.2651 | 4154.9283
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5511.5644
5.1 | C0776 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m² | 62 | 6.66 | 8.0826 | 501.1197
5.2 | C1226 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | m² | 62 | 31.98 | 38.8109 | 2406.2775
5.3 | C3124 | SEINFRA | REBOCO REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | m² | 62 | 34.61 | 42.0027 | 2604.1672
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1103.8966
6.1 | 100717/A | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES LIXA + SERVENTE . | m² | 54.5 | 2.27 | 2.7549 | 150.1405
6.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 54.5 | 14.42 | 17.5001 | 953.7561
7 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 850.7943
7.1 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 35 | 20.03 | 24.3084 | 850.7943
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 320.9729
8.1 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA DE OBRA | m² | 22.04 | 12 | 14.5632 | 320.9729
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 33917.0896
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.
RICARDO BROGNI
ENG° CIVIL
CREA/SC 067.445-4

## CRONOGRAMA
Obra: Construção do Muro com Placas de Concreto Armado
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | CONSTRUÇÃO | 121389 |  | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 48555.6 | 48555.6 | 24277.8
Valores totais |  | 121389 |  | 48555.6 | 48555.6 | 24277.8
RICARDO BROGNI
ENG° CIVIL
CREA/SC 067.445-4