## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL COM VALAS DE INFILTRAÇÃO E IRRIGAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 08-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM PLUVIAL COM VALAS DE INFILTRAÇÃO E IRRIGAÇÃO E |  |  |  | MUNICÍPIO / UF NOVA VENEZA | BDI 1 24,03% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
DRENAGEM PLUVIAL COM VALAS DE INFILTRAÇÃO E IRRIGAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA BERMUDA NO CAMPO CARAVAGGIO
1 |  | DRENAGEM CAMPO CARAVAGGIO |  |  | 1115647.0678
1.1. |  |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  | 24.03% | - | 72422.732
1.1.1. | SINAPI-I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 4.59 | BDI 1 | 5.69 | 5.69 | RA
1.1.2. | SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 5 | 69.25 | BDI 1 | 85.89 | 429.45 | RA
1.1.3. | Cotação | COT-01 | BOMBA THEBE P15/3 6CV TRIFASICA 3 ESTAGIO (11600196107) | UND | 1 | 9600 | BDI 1 | 11906.88 | 11906.88 | RA
1.1.4. | SINAPI-I | 791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1" | UN | 7 | 23.11 | BDI 1 | 28.66 | 200.62 | RA
1.1.5. | SINAPI-I | 764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 1 | 11.17 | BDI 1 | 13.85 | 13.85 | RA
1.1.6. | SINAPI-I | 770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1 | 6.4 | BDI 1 | 7.93 | 7.93 | RA
1.1.7. | Cotação | COT-02 | BUCHA RED. SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 | UND | 1 | 66 | BDI 1 | 81.85 | 81.85 | RA
1.1.8. | SINAPI-I | 822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 16.97 | BDI 1 | 21.04 | 21.04 | RA
1.1.9. | Cotação | COT-03 | CURVA FERRO MACHO/MACHO 3 X 1.1/2 | UND | 1 | 155 | BDI 1 | 192.24 | 192.24 | RA
1.1.10. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 75 | 12.35 | BDI 1 | 15.31 | 1148.25 | RA
1.1.11. | SINAPI-I | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 610 | 7.32 | BDI 1 | 9.07 | 5532.7 | RA
1.1.12. | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MMX 20 M | UN | 1 | 11.9 | BDI 1 | 14.75 | 14.75 | RA
1.1.13. | SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10 | 15.49 | BDI 1 | 19.21 | 192.1 | RA
1.1.14. | SINAPI-I | 75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 274.65 | BDI 1 | 340.64 | 340.64 | RA
1.1.15. | SINAPI-I | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 14 | 4.59 | BDI 1 | 5.69 | 79.66 | RA
1.1.16. | Cotação | COT-04 | IRRIG - ADAPT. SOLD. CURTO 75 X 3 (2060412V) | UND | 1 | 10 | BDI 1 | 12.4 | 12.4 | RA
1.1.17. | SINAPI-I | 820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 5.87 | BDI 1 | 7.28 | 72.8 | RA
1.1.18. | SINAPI-I | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 17 | 19.4 | BDI 1 | 24.06 | 409.02 | RA
1.1.19. | SINAPI-I | 1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 31.83 | BDI 1 | 39.47 | 197.35 | RA
1.1.20. | SINAPI-I | 1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 53.83 | BDI 1 | 66.76 | 333.8 | RA
1.1.21. | SINAPI-I | 3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14 | 4.26 | BDI 1 | 5.28 | 73.92 | RA
1.1.22. | SINAPI-I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 2.05 | BDI 1 | 2.54 | 25.4 | RA
1.1.23. | SINAPI-I | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 4.48 | BDI 1 | 5.55 | 55.5 | RA
1.1.24. | SINAPI-I | 3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 20.08 | BDI 1 | 24.9 | 249 | RA
1.1.25. | SINAPI-I | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 57.4 | BDI 1 | 71.19 | 71.19 | RA
1.1.26. | Cotação | COT-05 | IRRIG - TEE C/ROSCA DERIVAÇÃO 50MM X 1" - 2090622 | UND | 14 | 12 | BDI 1 | 14.88 | 208.32 | RA
1.1.27. | Cotação | COT-06 | IRRIG - TEE C/ ROSCA DERIVAÇÃO 75MM X 1.1/2" | UND | 7 | 23 | BDI 1 | 28.52 | 199.64 | RA
1.1.28. | SINAPI-I | 7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 | 59.05 | BDI 1 | 73.23 | 146.46 | RA
1.1.29. | SINAPI-I | 7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 15.21 | BDI 1 | 18.86 | 75.44 | RA
1.1.30. | SINAPI-I | 7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 43.79 | BDI 1 | 54.31 | 434.48 | RA
1.1.31. | SINAPI-I | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 20 | 9.21 | BDI 1 | 11.42 | 228.4 | RA
1.1.32. | SINAPI-I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 20 | 15.87 | BDI 1 | 19.68 | 393.6 | RA
1.1.33. | SINAPI-I | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 43.27 | BDI 1 | 53.66 | 1609.8 | RA
1.1.34. | SINAPI-I | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 10 | 4.04 | BDI 1 | 5.01 | 50.1 | RA
1.1.35. | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 162.06 | BDI 1 | 201 | 201 | RA
1.1.36. | SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 3 | 78.45 | BDI 1 | 97.3 | 291.9 | RA
1.1.37. | SINAPI-I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 97.7 | BDI 1 | 121.17 | 121.17 | RA
1.1.38. | Cotação | COT-07 | RAIN BIRD ASPERSOR ROTOR REG. FALCON 6504 FC SS | UND | 35 | 410 | BDI 1 | 508.52 | 17798.2 | RA
1.1.39. | Cotação | COT-08 | RAIN BIRD CAIXA P/VALVULA SOLENOIDE 10 PVB10RND A | UND | 7 | 160 | BDI 1 | 198.44 | 1389.08 | RA
1.1.40. | Cotação | COT-09 | RAIN BIRD CONEC. BLIND. P/ CABOS ATE 14 AWG SPLICE | UND | 10 | 12.5 | BDI 1 | 15.5 | 155 | RA
1.1.41. | Cotação | COT-10 | RAIN BIRD CONEC. CABOS ELETRICOS IMPERMEAVEL - 94 | PC | 6 | 8 | BDI 1 | 9.92 | 59.52 | RA
1.1.42. | Cotação | COT-11 | RAIN BIRD CONTROLADOR P/ IRR. 8 EST.-TM2 220V - | UND | 1 | 1600 | BDI 1 | 1984.48 | 1984.48 | RA
1.1.43. | Cotação | COT-12 | RAIN BIRD MODULO LINK WIFI - 8171 | UND | 1 | 1120 | BDI 1 | 1389.13 | 1389.13 | RA
1.1.44. | Cotação | COT-13 | RAIN BIRD SENSOR DE CHUVA RSD-BEZ 24V-7971 | UND | 1 | 342 | BDI 1 | 424.18 | 424.18 | RA
1.1.45. | Cotação | COT-14 | RAIN BIRD SWING JOINT 1" M X 1" M NPT 30,5 CM | UND | 35 | 346 | BDI 1 | 429.14 | 15019.9 | RA
1.1.46. | Cotação | COT-15 | RAIN BIRD VALVULA P/IRRIGAÇÃO 150-PGA 1.1/2 - 7712 | UND | 7 | 700 | BDI 1 | 868.21 | 6077.47 | RA
1.1.47. | Cotação | COT-16 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 110M | UND | 1 | 465 | BDI 1 | 576.73 | 576.73 | RA
1.1.48. | SINAPI-I | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 1 | 309.48 | BDI 1 | 383.84 | 383.84 | RA
1.1.49. | SINAPI-I | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 94.2 | BDI 1 | 116.83 | 116.83 | RA
1.1.50. | SINAPI-I | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 1 | 291.45 | BDI 1 | 361.48 | 361.48 | RA
1.1.51. | SINAPI-I | 9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 391.62 | BDI 1 | 485.72 | 485.72 | RA
1.1.52. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 61.2 | 7.55 | BDI 1 | 9.36 | 572.832 | RA
1.2. |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 313544.7578
1.2.1. | SINAPI-I | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 1158.1 | 60.04 | BDI 1 | 74.46 | 86232.126 | RA
1.2.2. | SINAPI-I | 43981 | RESERVATORIO HORIZONTAL DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO DE 30000 LITROS | UN | 1 | 59000 | BDI 1 | 73177.7 | 73177.7 | RA
1.2.3. | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 345.8 | 55.44 | BDI 1 | 68.76 | 23777.208 | RA
1.2.4. | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 250 MM | M | 160 | 345.8 | BDI 1 | 428.89 | 68622.4 | RA
1.2.5. | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 258.52 | 9.55 | BDI 1 | 11.84 | 3060.8768 | RA
1.2.6. | SINAPI-I | 4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 1676.8 | 18.92 | BDI 1 | 23.46 | 39337.728 | RA
1.2.7. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 101.65 | 107.93 | BDI 1 | 133.86 | 13606.869 | RA
1.2.8. | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 35 | 132 | BDI 1 | 163.71 | 5729.85 | RA
1.3. |  |  | IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO | [5 empty] | 612278.298
1.3.1. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1533.6 | 107.93 | BDI 1 | 133.86 | 205287.696 | RA
1.3.2. | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1150.2 | 132 | BDI 1 | 163.71 | 188299.242 | RA
1.3.4. | Cotação | COT-17 | GRAMA BERMUDA TIFWAY 419 ou BERMUDA CELEBRATION | M2 | 7668 | 23 | BDI 1 | 28.52 | 218691.36 | RA
1.4. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DO SOLO | [5 empty] | 117401.28
1.4.1. | SINAPI | 101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 2784 | 34 | BDI 1 | 42.17 | 117401.28 | RA

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO
OBRA | DRENAGEM PLUVIAL COM VALAS DE INFILTRAÇÃO E IRRIGAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA BERMUDA NO CAMPO CARAVAGGIO
LOCAL | CARAVAGGIO
ÍTEM | SERVIÇO | VALOR R$ | MÊS 01 | VALOR R$ | MÊS 02 | VALOR R$ | MÊS 03 | VALOR R$ | MÊS 04 | VALOR R$
1 | IRRIGAÇÃO | 72422.732 |  | 0 | 25% | 18105.683 | 25% | 18105.683 | 50% | 36211.366
2 | DRENAGEM | 313544.7578 | 50% | 156772.3789 | 50% | 156772.3789
3 | IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO | 612278.298 |  | 0 | 25% | 153069.5745 | 25% | 153069.5745 | 50% | 306139.149
4 | MOVIMENTAÇÃO DO SOLO | 117401.28 | 100% | 117401.28
| VALOR R$ | 1115647.0678 |  | 274173.6589 |  | 327947.6364 |  | 171175.2575 |  | 342350.515